## Slide 1
Cronograma para la formulación presupuestaria
Presupuesto 2017
Dirección Provincial de Presupuesto Público
Subsecretaría de Hacienda
Ministerio de Economía

## Slide 2
Introducción
Este documento constituye una presentación del Cronograma para la Formulación del Presupuesto General 2017 a partir de la Resolución N°1/16 del Subsecretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
En la misma se establece que, conforme marca el artículo 144 de la Constitución Provincial, el Proyecto de Presupuesto 2017 deberá ser presentado a la Legislatura con anterioridad al 31 de agosto del presente ejercicio.
La Dirección Provincial de Presupuesto Público se encuentra facultada a dictar las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas que se requieran para dar cumplimiento a la misma.
Dirección Provincial de Presupuesto Público

## Slide 3
Mayo y Junio
Elaboración de Premisas Macroeconómicas 2017 - 2019
Estimación de diversos escenarios macroeconómicos, las finanzas públicas nacionales y su impacto en las cuentas públicas de la Provincia de Buenos Aires
Definición de Objetivos Estratégicos y Plan de Acción 2017 - 2019
Definición de Objetivos Estratégicos de Gestión y cursos de acción para su consecución
Dirección Provincial de Estudios Económicos Ministerio de Economía
Subsecretaría de Gestión Pública Ministerio de Coordinación y Gestión Pública
Dirección Provincial de Presupuesto Público

## Slide 4
Mayo a Julio
  Definición de objetivos estratégicos de la jurisdicción.
Formulario N° 1: Política Presupuestaria
  Establecimiento de la nómina de programas.
Formulario N° 2: Apertura programática
  Descripción de las tareas específicas que se llevan adelante para la consecución de los objetivos.
Formulario N° 3: Descripción de Programa
Responsable: Autoridades de la Jurisdicción
Responsable: Dirección General de Administración
Responsable: Unidad Ejecutora Responsable
Del 23/05 al 04/07
Formulación de Política Presupuestaria, Apertura Programática y Descripciones
Dirección Provincial de Presupuesto Público

## Slide 5
Formulario N° 4: Metas
El establecimiento de Metas y su cuantificación permite reconocer los mecanismos mediante los cuales se gestionarán los recursos para el logro de los Objetivos definidos por la Jurisdicción.
Formulario N° 17 y 18: Indicadores de Gestión
Los indicadores establecen criterios de evaluación y permiten prevenir potenciales desvíos en la consecución de metas.
Mayo a Agosto
Responsable: Unidad Ejecutora Responsable
Del 23/05 al 08/08
Definición de Metas e Indicadores de Gestión
Dirección Provincial de Presupuesto Público

## Slide 6
Mayo a Agosto
Política Presupuestaria
Apertura Programática
Descripción de Programa
Metas
Indicadores
El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 prevé la participación de todas las jurisdicciones y organismos descentralizados.
A tal fin, los responsables de las diferentes reparticiones de la Administración Provincial, podrán formular todos los aspectos concernientes al presupuesto:
Duración: 77 días
Dirección Provincial de Presupuesto Público

## Slide 7
Mayo - Junio
Programación de la Inversión Pública Proyectos de Obra por Jurisdicción
Dirección Provincial de Presupuesto Público
Banco de Proyectos de Inversión Pública
Es un sistema de información que registra la inversión real directa que ejecutan los organismos de la Provincia
Se nutre de la carga de los proyectos en cada oficina descentralizada (en cada organismo)
Los organismos provinciales ya pueden utilizar el sistema para programar sus proyectos y contarán con asistencia técnica de la Subsecretaría de Inversión Pública para la carga y capacitación.
Este procedimiento está dispuesto en la Ley 13.614 que crea el Sistema Provincial de Inversión Pública.
La información generada sirve de insumo a la Subsecretaría de Hacienda para formular el Presupuesto anual.
Es una herramienta que permite valorar los proyectos ejecutados (el pasado), monitorear los proyectos en ejecución (el presente) y planificar los proyectos nuevos (el futuro)

## Slide 8
Mayo - Junio
Programación de la Inversión Pública Proyectos de Obra por Jurisdicción
Dirección Provincial de Presupuesto Público
Es un Sistema complementario que permite la georeferenciación de los Proyectos de Inversión registrados en el BAPIN

## Slide 9
Proyección de Recursos
Proyecciones de Servicios de Deuda
Proyecciones de Gastos Jurisdiccionales
Proyecciones de Gastos financiados con Organismos Multilaterales
Consolidación Preliminar
Mayo a Julio
Comunicación de Techos Presupuestarios
Julio
Estimación de Ingresos y Egresos 2017 – 2019
Dirección Provincial de Presupuesto Público
04 de Julio

## Slide 10
Formulario N° 10: Recepción y Carga de Analíticos del Gasto
Revisión y Consolidación de los Analíticos
Julio y Agosto
Unidad Ejecutora Responsable
DGA de cada Jurisdicción u Organismo
Dirección Provincial de Presupuesto Público
Carga del Analítico
Control y Validación
Revisión y Consolidación
Distribución y Carga Analítica del Proyecto de Presupuesto
Dirección Provincial de Presupuesto Público

## Slide 11: Consolidación e Impresión del Proyecto de Presupuesto
Elaboración del Mensaje de Presupuesto
Julio y Agosto
Elaboración de la Estructura del Articulado
Consolidación del Articulado
Dirección Provincial de Presupuesto Público
Agosto